|  |
| --- |
| Zápis ze 7. jednání Řídicího výboru projektu „Místní akční plán III vzdělávání v ORP Olomouc“ze dne 27.11. 2023 |
| **Předmět jednání** | **Místo konání:** | **Datum a čas:** |
| Projekt MAP III | Olomouc, Horní nám., zasedací místnost primátora | 09.10 202313:30-15:30 |
|  |
| ÚČASTNÍCI JEDNÁNÍ |
| Dle prezenční listiny. |
| OBSAH JEDNÁNÍ |
| **PROGRAM JEDNÁNÍ:**1. **Zahájení jednání**
2. **Závěrečná evaluační zpráva**
3. **Strategický dokument MAP III**
4. **Různé**
5. **Úvod**

Mgr. Viktor Tichák, Ph.D., předseda Řídícího výboru, přivítal přítomné členy Řídícího výboru (dále jen výboru) a přednesl program jednání. Členové výboru program jednání jednomyslně odsouhlasili.1. **Závěrečná evaluační zpráva**

Prof. Vitásková uvedla prezentaci k závěrečné evaluaci projektu MAP. Cílem evaluace bylo vyhodnotit výsledky procesu akčního plánování v ORP Olomouc v programovém období 2016 – 2022 a jeho přínosy pro aktéry. Hlavním cílem MAP Olomouc bylo zlepšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ ve spolupráci se zřizovateli a dalšími aktéry vzdělávání ve městě. K metodám sběru dat popsala prof. Vitásková řízené individuální evaluační rozhovory, desk research a dotazník o 26 otázkách. Prof. Vitásková zhodnotila účelnost projektu, do jaké míry se podařilo postupovat při naplnění cílů v souladu s principy MAP a co v dosažení těchto cílů bránilo nebo naopak pomáhalo. Dále zhodnotila dopady MAP v území - tedy změny, které MAP přinesl jednotlivým aktérům v území – a udržitelnost aktivit po skončení projektu MAP a zda je plán udržitelnosti realistický. Hodnotitelka došla k závěru, že aktivity mají konkrétní pozitivní dopad v podobě zvýšení kvality vzdělávání, zlepšení komunikace mezi školami a aktéry vzdělávání v území i zabezpečení udržitelnosti projektu. Podtrhla, co se podařilo a na čem by bylo vhodné ještě pracovat v rámci doporučení. Na závěr akcentovala termíny, které evaluaci MAP provázely: Mgr. Pala se podrobněji dotazoval na respondenty. Má za to, že u pedagogů nezapojených do orgánů MAPu by výsledky byly jiné. Ing. Hubálková uvedla, že s tímto se bude více pracovat v rámci evaluačních procesů v MAP IV. V rámci hlasování byla Závěrečná evaluační zpráva MAP I a II všemi přítomnými členy výboru jednomyslně schválena.**Usnesení 01/27/11/2023/RV07****Závěrečná evaluační zpráva** Řídicí výbor:**schvaluje****Závěrečnou evaluační zprávu** 1. **Strategický dokument MAP III**

Doc. Marešová stručně shrnula obsah jednotlivých částí dokumentu MAP s tím, že jednotlivé části dokumentu již byly v průběhu procesu realizace MAP III postupně schvalovány. Nyní došlo ke sloučení všech dokumentů, dopracování analytické části ve vazbě na nová témata (zatím stručně, bude se doplňovat v rámci aktualizace v MAP IV) a dopracování manažerského shrnutí. Součástí dokumentu je dále Strategický rámec MAP včetně investičních priorit, který byl schválen 26.6.2023, Akční plán na r. 2023 (schváleno 15.2.2023), Akční plány na r. 2024 a r. 2025 (schváleno 9.10.2023), kapitola Řízení procesu MAP se skládá ze schválené Organizační struktury (schváleno 1.11.2022 – aktualizováno o změnu složení v pracovních skupinách během realizace MAP III), Komunikační plán (schválen 21.6.2022), principy MAP – beze změn, vychází z metodiky.Ing. Hubálková uvedla, že celý dokument MAP má přes 600 stránek a přílohy investičních priorit. Dokument MAP byl schválen ve všech pracovních skupinách a pracovní skupina pro financování jej doporučila ŘV ke schválení.Doc Marešová také krátce zhodnotila celý projekt MAP III. Uvedla, že pracovní skupiny vytvořily akční plány pro implementaci v MAP IV. Opětovně zdůraznila některé aspekty, ve kterých bude MAP IV odlišný od předcházejících projektů. K velké změně dochází právě u pracovních skupin. Pracovní skupiny pro čtenářskou a matematickou gramotnost se sloučí do ***Pracovní skupiny pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí***. Tato nově vzniklá pracovní skupina bude mezioborová a mezipředmětová. Ostatní pracovní skupiny zůstávají stejné, pouze Pracovní skupina pro uplatnitelnost na trhu práce již nebude povinná, ale volitelná. Sestavení PS bude probíhat v průběhu prosince 2023 a ledna 2024. Hlavní pracovní náplní skupin bude opět aktualizace dokumentu a především sestavení akčních plánů do následující období 2025/2028.Dále doc. Marešová zmínila vznik tzv. Středního článku podpory. Tato nově zřízená instituce má na úrovni krajů pomáhat školám řešit otázky nesouvisející s výukou a spolupracovat s MAPy.Doc. Marešová uvedla 4 aktivity MAP IV a blíže specifikovala zejména aktivitu 4 – Implementace akčních plánů. Zdůraznila, co musí aktivity v rámci implementace v MAP IV splňovat a které aktivity jsou vyloučené. V rámci hlasování byl Strategický dokument MAP III všemi přítomnými členy výboru jednomyslně schválen.**Usnesení 02/27/11/2023/RV07****Strategický dokument MAP III**Řídicí výbor:**schvaluje****aktualizovaný finální dokument MAP (finální soubor dokumentů, s tím, že Strategický rámec MAP do roku 2025 včetně jeho příloh je ve znění schváleném ŘV dne 26.6.2023)**1. **Různé**

Mgr. Pala připomněl, že v posledních měsících nastoupilo na olomoucké základní školy několik nových ředitelů a doporučil všem představit projekt MAP a vzbudit v nich zájem o tento projekt. Doporučil také vyvinout aktivitu k udržení zájmu stávajících ředitelů. Ing. Hubálková na tuto připomínku reagovala a sdělila, že jsou plánovaná za tímto účelem osobní setkání s novými řediteli.Ing. Hubálková také sdělila, že se předpokládá fungování ŘV ve stejném složení jako v MAP III. Pokud však někdo ze členů nemá zájem dále pokračovat, prosíme během prosince o sdělní této skutečnosti.Na závěr jednání místopředsedkyně výboru PhDr. Hana Fantová poděkovala přítomným členům za aktivní práci, kterou věnovali projektu MAP III a vyjádřila kladné očekávání  další vzájemné spolupráce. Poděkovala také za účast na jednání řídicího výboru a zasedání ukončila. |
| **Zapsala:** | Bc. Iveta Palkovičová |
| **Další termín ŘV** | Únor 2024 |
| **Přílohy** | Strategický dokument MAP, Závěrečná evaluační zpráva |

 …………………………………………………………………..

 Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.

 předseda řídícího výboru